## TDSheet
Отчет о выполненных работах
по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования, расходования
денежных средств собственников многоквартирного дома
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 27
Период: 2023 г.
№ п/п | Наименование работ | Объем | Стоимость, руб.
Всего выполнено работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  | 872630.43
1 | Абонентное обслуживание шлагбаума |  | 0
2 | ОДН по ХВС, руб./м3 | 106.128 | 5268.84
| КРСОИ по ХВС | 100.128 | 3512.52
| Повышающий коэффициент | 6 | 1756.32
3 | ОДН по ГВС, руб./м3 | 100.128 | 14527.56
| КРСОИ по ГВС | 100.128 | 14527.56
4 | Проектные работы, софинансирование работ и т.д., руб./шт |  | 1072.74
| Услуги по размещению информации |  | 1072.74
5 | Противопожарная сигнализация, руб./шт |  | 0
6 | Тех. обслуживание внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения, канализации, руб./м.п | 15374.9 | 46943.76
12-009* | Пробивка отверстий в перекрытии | 1 | 512.79
17-064***-01-2016г. | Смена канализационного перехода с чугуна на пластик d=100 | 1 | 930.14
24-029п. | Ручная сварка стыковых соединений | 8 | 2125.96
31-009 в | Смена сгонов у трубопроводов д=20мм | 2 | 472.65
31-009 прим. в | Смена сгонов трубопровода д=15 | 2 | 472.65
31-009пр. в | Смена сборки д=20мм | 2 | 472.65
31-022 | Демонтаж радиаторов весом до 80кг | 1 | 350.28
31-041п | Запуск системы отопления | 12516 | 1193.28
31-043 | Проверка на прогрев отопит. приборов с регулировкой | 4 | 218.82
31-056 п* | Прочистка замерочного стакана с заменой масла | 4 | 500.15
31-059 б/м | Установка радиаторов отопит. без материала | 1 | 1105.02
31-062* п | Открытие,закрытие задвижки | 5 | 1234.75
31-062пр. | Открытие,закрытие вентиля | 6 | 1481.69
31-ЕСР4 | Прогрев (отогрев) стояков трубопроводов | 10 | 1626
32-027-11-2012 | Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых д=20мм | 2 | 1410.31
32-027.2015 | Смена арматуры: кран шаровый д=15мм | 6 | 3115.77
32-050 | Смена унитазов типа "Компакт" | 1 | 3603.65
32-073 п | Ремонт канализации | 12 | 3100.96
32-093 | Очистка канализационной сети внутр. | 60 | 7175.07
32-ЕСР1 | Перерез одного места на металлическом оборудовании | 10 | 874.9
42-011-2022 | Осмотр инженерных сетей в подвальных помещениях | 2659.2 | 2262.75
55-013 п. | Проверка работы дворовой канализации ( открытие, закрытие крышки канализ. колодца) | 12 | 427.62
ЛСР-01-2016-6 | Изоляция трубопроводов фольгированным полотном "Изодом" Д=50 мм | 49.7 | 12275.9
7 | Тех. обслуживание внутридомовых электрических сетей, руб./п.м. | 12 | 1383.52
33-019 п-02-2016 | Смена ламп: накаливания | 6 | 405.26
33-033 п | Смена кабеля | 3 | 625.66
33-033 п*** | Укрепление отдельных участков внутренней проводки | 3 | 352.6
8 | Плотничные, общестроительные и прочие работы, руб. Подготовка жилья к осенне-зимней эксплуатации, руб./шт | 137 | 24556.12
15-014 | Смена дверных приборов: шпингалеты | 2 | 1264.12
15-018сф.175от12.02.206 | Смена дверных приборов: пружины | 2 | 748.26
15-027 | Смена оконных приборов: задвижки | 1 | 195.12
15-046 прим.*** | Укрепление почтовых ящиков | 4 | 738.68
15-051-2022 | Смена дверных приборов : замок навесной ВС1 | 6 | 5207.73
15-051*24г | Смена дверных приборов : замок навесной 3Н2-М1, 60 мм | 2 | 909.48
22-006 п. | Окраска известковыми составами элеваторные узлы | 43 | 1817.03
22-097 | Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 10 | 1397.96
22-119 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 ра | 33 | 8629.54
32-096-2022 | Прочистка фановых стояков на кровле | 4 | 1772
54-041-2023 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек. | 30 | 1876.2
9 | Благоустройство придомовой территории, руб./шт (двор, двор (ветки), рыхление снега вручную, 4 шт, посыпка песком дворовой территории) | 59.772 | 32740.24
| Антипарковочные полусферы | 4 | 11200
22-142* | Очистка фасадов от объявлений | 20 | 3716.73
24-001 | Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: липа,сосна,кедр,тополь диаметром до 300 (двор, двор (ветки)) | 9 | 8659.7
54-035 п | Ворошение сугробов весной (рыхление снега вручную) | 4.5 | 625.97
54-041коз | Очистка козырьков от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек. (4 шт) | 8 | 280
55-001 | Очистка урн от мусора | 3 | 84.78
55-003 | Очистка шарообразных урн от мусора | 6 | 139.28
64-19-2021 | Погрузчик-Фронтальный KOMATSU, NU HOLOND (посыпка песком дворовой территории) | 0.272 | 658.78
64-22-2022 | Автовышка (двор (ветки)) | 1 | 2500
счет от 22.05.2022 | Земля | 2.5 | 3600
счет № 145 от 11.11.2022 | Песок (посыпка песком дворовой территории) | 1.5 | 1275
10 | Вывоз и захоронение крупногабаритного мусора, руб./м3 | 24.624 | 74296.53
1.01.2022 | Захоронения мусора (Старт) | 12.312 | 7247.11
лср-05-09 пЖЭУ | Погрузка и вывоз крупногобаритного мусора | 12.312 | 67049.42
11 | Уборка лестничных клеток, руб./м2 | 12033.6 | 39477
51-001 | Подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей (1-2 этаж) | 4660.8 | 14900.52
51-001п | Подметание лестничных площадок и маршей без оборудования при количестве этажей 2 – 5( 3-5 этаж) | 7084.8 | 22649.88
51-033* | Уборка площадки перед входом в подъезд (собрать и убрать мусор) | 288 | 1926.6
12 | Уборка и обслуживание контейнерных площадок, руб./м2 | 59 | 20045.19
52-029 | Дезинфекция контейнеров | 1.2 | 88.68
52-033-2018 | Уборка контейнерных площадок | 57.8 | 19956.51
13 | Уборка дворовых территорий в летний период, руб./м2 | 31149 | 29700.74
53-001 | Подметание территорий 1 класса с усовершенствованным покрытием | 17248 | 6564.46
53-004 | Подметание территорий 2 класса с усовершенствованным покрытием | 2004 | 1165.14
53-020 | Уборка газонов | 8784 | 2674.47
53-021 | Уборка газонов от опавших листьев | 500 | 2691.43
53-025 | Уборка с газонов травы скошенной ручной газонокосилкой | 1232 | 1026.34
53-ЛСР-06-2024 | Выкашивание газонов комбинированных | 1000 | 5600
55-001 | Очистка урн от мусора | 225 | 6358.16
55-003 | Очистка шарообразных урн от мусора | 156 | 3620.74
14 | Уборка дворовых территорий в зимний период, руб./м2 | 19616.77 | 36476.79
54-002 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 2 кл. с усовершенствованным покры | 300.6 | 229.71
54-003 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 кл. с усовершенствованным покры | 2156 | 1347.85
54-022 | Очистка территории 1 кл.с усовершенствованным покрытием под скребок | 2177 | 22518.2
54-023 | Очистка территории 2 кл.с усовершенствованным покрытием под скребок | 200.4 | 2623.84
54-043 | Зимняя уборка газонов от мусора | 14640 | 1485.8
55-001 | Очистка урн от мусора | 141 | 3984.45
64-19-2021 | Погрузчик-Фронтальный KOMATSU, NU HOLOND | 1.77 | 4286.94
15 | Механизированная работа, маш.ч. | 2.987 | 7234.51
64-19-2021 | Погрузчик-Фронтальный KOMATSU, NU HOLOND | 2.987 | 7234.51
16 | Уборка чердаков, подвалов, руб./м2 | 1 | 20333
КП-2022-51 | Очистка подвального помещения по ул.Аллея Труда, д. 27 | 1 | 20333
22 | Тех. обслуживание внутридомовых вентеляционных сетей и дымоходов, чердаков, подвалов, руб./шт | 8 | 10400
| Ремонт и восстановление работоспособности внутренней системы вентиляции | 8 | 10400
24 | Внешнее благоустройство (в т.ч. установка нового детского оборудования во дворе), руб./шт |  | 0
25 | Содержание и эксплуатация лифтов, руб./шт |  | 0
26 | Техническое освидетельствование и диагностика лифтового оборудования, руб./шт |  | 0
27 | Страхование лифтового оборудования, руб./шт |  | 0
28 | Электроэнергия, руб./кВт | 15911 | 88146.94
| ОБД | 15911 | 88146.94
29 | Обслуживание систем видеонаблюдения |  | 0
30 | Обслуживание внутридомового газового оборудования, руб./шт | 67 | 15882.49
| Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | 12 | 8666.64
| Проверка на плотность фланцевых, резьбовых, сварочных соединений в подъезде здания 33-40мм | 24 | 616.8
| Техническое обслуживание внутридомового газопровода вне квартиры | 12 | 3666.6
| Техническое обслуживание стояка (ВДГО в квартире- кран) | 1 | 198.61
| Техническое обслуживание стояка в отключенной от газоснабжения квартире | 18 | 2733.84
31 | Расчеты с ресурсоснабжающими организациями, руб./м3 |  | 0
32 | Аварийное обслуживание общего имущества, руб./м2 | 38304 | 57456
| Аварийное обслуживание | 38304 | 57456
33 | Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и захоронение на полигон, руб./м3 | 294 | 114018.16
| Вывоз мусора (ТБО) | 294 | 114018.16
34 | Дератизация, руб./м2 | 3360.5 | 2184.35
| Дератизация | 3360.5 | 2184.35
35 | Дезинсекция, руб./м2 |  | 0
36 | Дезинфекция, руб./м2 |  | 0
37 | РКЦ, руб./шт |  | 32274.05
| Расчетно-кассовое обслуживание и регистрационный учет |  | 30898.85
| Оказание услуг по сбору и передаче показаний электросчетчиков |  | 1375.2
38 | Услуги по управлению многоквартирным домом, руб./шт |  | 124351.95
| Услуги на управление многоквартирным домом |  | 124351.95
39 | Тех. обслуживание внутридомовых тепловых сетей (в т.ч. промывка, опресовка, регулировка), руб./шт | 25836.8 | 35756.98
ЛСР-05-2024-34-1 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 22406 | 1422.78
ЛСР-05-2024-34-2 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 25-80 мм | 1711.4 | 13076.64
ЛСР-05-2024-34-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диамет | 1711.4 | 20126.06
ЛСР-05-2024-34-4 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 | 1 | 175
ЛСР-05-2024-34-5 | Очистка сопла элеватора | 1 | 16
ЛСР-05-2024-34-6 | Установка элеваторов номером: 3-5 | 1 | 750
ЛСР-05-2024-34-7 | Очистка грязевика | 2 | 72
ЛСР-05-2024-34-8 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой (грязевик, элеватор) | 3 | 118.5
40 | Прочие работы по содержанию и ремонту мест общего пользования | 28 | 38102.97
К.3.1.-12.2013-5 | Изготовление и установка четырехрядного регистра (D-100;L-1000мм) | 1 | 16909.14
22-097 п* | Окраска фасадными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов | 8 | 1023.92
32-029-06-13-2024 | Смена арматуры: кран шаровый под приварку д=50 | 1 | 2420
32-083-01-2016 | Смена полиэтиленовых канализ. труб д=100мм | 2.5 | 2352.18
32-085 | Смена внутр. трубопроводов из стальных труб д=20мм | 3 | 2400.84
32-085 ц.о.с. | Смена внутр. трубопроводов из стальных труб д=20мм Ц.О. стояк | 8.5 | 6802.4
33-024 СПБ Д 2021 | Установка светильников светодиодных с датчиком движения | 1 | 1481.49
ЛСР-05-2013-3.2 | Устройство врезки в действующие трубопроводы (с установкой арматуры) | 3 | 4713
Информация об использовании денежных средств собственников МКД
с 01.01.2023 по 31.12.2023
Наименование |  |  | Содержание и текущий ремонт ремонт
1. Начислено всего, в том числе: |  |  | 1131791.39
Начислено собственникам и нанимателям жилых помещений |  |  | 1084504.7
Начислено собственникам и арендаторам нежилых помещений |  |  | 47286.69
2. Оплачено всего, в том числе: |  |  | 1106607.33
Оплачено собственниками и нанимателями жилых помещений |  |  | 1040978.6
Оплачено собственниками и арендаторами нежилых помещений |  |  | 65628.73
3. Выполнено работ |  |  | 872630.43
4. Отклонение /- перевыполнение/ /+ недовыполнение/ работ от начисленных денежных средств
в том числе за текущий период |  |  | 233976.9
за предыдущие периоды
5. Задолженность неплательщиков по дому на , в том числе |  |  | 574804.64
Задолженность собственников и нанимателей жилых помещений |  |  | 554165.11
Задолженность собственников и арендаторов нежилых помещений |  |  | 20639.53
-70004.95
| Новиченко И. Н. |  | 64288.4
| Филипчик И.Г. |  | 26356.08
Директор УК АмурлифтДальний Восток: Колобов Ю.В.